## ITEM
INSTALACIÓN DE PLATINA EN PORTÓN DE BODEGA
PRECIO UNITARIO
15.625 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 125 | 125 | 47.297 | 77.703
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12.17 | 1 |  |  |  | 10 | 10
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 28.33
MATERIALES | CANTIDAD | PU
PLATINA 1"X1/8 | 1 | 6.75 |  |  |  |  | 6.75 | 6.75
LB DE ELECTRODO | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
ANTICORROSIVO MATE 2000 GRIS | 0.13 | 18.9 |  |  |  |  | 2.457
BROCHA 3" | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
LB DE WIPE | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65
DISCO DE CORTE 4 1/2" | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
GL DE THINNER | 0.25 | 5 |  |  |  |  | 1.25
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 14.007
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 31 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 4.96 | 4.96
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 4.96
TOTAL | [5 empty] | 0 | 47.297