## TRAMITE
DOCUMENTACION PARA TRAMITES
PRECIO UNITARIO
276.588 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 204.88 | 276.588 | 71.708 | 0 | 276.588
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Tecnico | 1 | 15 | 3 |  |  | 45
Auxiliar |  | 13 |  |  |  | 0 |  | 0
Hora extra Supervisor ($2,29) |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 45 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
IMPRESIONES | 1 | 15 |  |  |  | 15 |  | -15
firma de documentacion para alcaldia | 1 | 68 |  |  |  | 68
CD | 1 | 2 |  |  |  | 2
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 85 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 240 | 3.9 | 0.04 | 2 |  | 74.88 |  | -74.88
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 74.88 | 0
TOTAL | [5 empty] | 204.88 | 0

## PINTURA FACHADA
PINTURA FACHADA ENTRADA A TIENDA ( FRANJAS DE 125 ML X 30CM ALTO)
PRECIO UNITARIO
12.9591 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
M2 | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
430 | [5 empty] | 3595.11 | 5572.4205 | 1977.3105 | 0 | 5572.4205
[5 empty] | SEMIBRILLANTE | 4000 | KEM INDUTRIAL
LO MESCLARIAN CON BLANCO WEATHER PERFECT
[5 empty] | GALON | 45.13 | 35 M2 A 2 MANOS
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita |  | 1 | 30 | 1 |  |  | 30 |  | -30
Tecnico |  | 2 | 15 | 10 |  |  | 300
Auxiliar |  | 4 | 13 | 10 |  |  | 520 |  | -520
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 2 | 1.88 | 10 | 4 |  | 150.4 |  | -150.4
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 4 | 1.63 | 10 | 4 |  | 260.8 |  | -260.8
Viaticos |  | 6 | 7.5 | 10 |  |  | 450
Hospedaje |  | 2 | 15 | 10 |  |  | 300
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 2011.2 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
GALON ANTICORROSIVO 4000 KEM INDUSTRIAL SEMIBRILLANTE COLOR VERDE SEGÚN CODIGO |  | 20 | 45.13 |  |  |  | 902.6 |  | -902.6
GALON ANTICORROSIVO 4000 KEM INDUSTRIAL SEMIBRILLANTE COLOR ROJO SEGÚN CODIGO |  | 3 | 45.13 |  |  |  | 135.39
GALON ANTICORROSIVO 4000 KEM INDUSTRIAL SEMIBRILLANTE COLOR AMARILLO SEGÚN CODIGO |  | 2 | 45.13 |  |  |  | 90.26
SOLVENTE NAPHTA R1K3 |  | 8 | 12.9 |  |  |  | 103.2
BROCHA de 3 plg | FREUND | 6 | 1.5 |  |  |  | 9
REPUESTO DE RODILLO DE 9 PLG |  | 12 | 1.5 |  |  |  | 18
REPUESTO DE RODILLO DE 4 PLG |  | 10 | 1.2 |  |  |  | 12
BLUE BOLD - TIRRO DE 3/4 PULG 45 YDA | VIDRI | 20 | 1.2 |  |  |  | 24
Lb wipe | VIDRI | 10 | 0.65 |  |  |  | 6.5
ESPATULA RIGIDA DE METAL 3 PLG CODIGO 1115080 | FREUND | 3 | 2 |  |  |  | 6
MANERAL ESTANDAR DE PLASTICO/METAL 9 PLG PARA RODILLO. SKU# 13053 |  | 4 | 1.95 |  |  |  | 7.8
GL THINNER CORRIENTE |  | 5 | 5 |  |  |  | 25
Cuerpos de andamios (1.25mts x 1.88mts x 1.70mts), (10 marcos, 10 crucetas, 20 acoples), Plataformas (0.50mts x 1.92mts) | precio por 7 dias | 2 | 35 |  |  |  | 70 |  | -70
lija 150 |  | 12 | 1.2 |  |  |  | 14.4 |  | -14.4
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 1424.15 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 240 | 3.9 | 0.04 | 4 |  | 149.76 |  | -149.76
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 2 |  | 10 |  | -10
[7 empty] | 159.76 | 0
TOTAL | [6 empty] | 3595.11 | 0
COTIZACION CONSOLIDADA DE PINTURA DE FACHADAS TIENDAS DE DESCUENTO
[8 empty] | TIENDA | metros 2 | precio
[8 empty] | DF AHUACHAPAN | 260 | 1495
[8 empty] | DF CENTRO LIBERTAD | 520 | 2600
[8 empty] | DF CHALCHUAPA | 320 | 1840
[8 empty] | DF CIUDAD BARRIOS | 450 | 2587.5
[8 empty] | DF EL CONGO | 240 | 1380
[8 empty] | DF JUAYUA | 410 | 2357.5
[8 empty] | DF LA UNION | 230 | 2300
[8 empty] | DF PARQUE BARRIOS | 314 | 2198
[8 empty] | DF QUEZALTEPEQUE PARQUE CENTRAL | 584 | 3358
[8 empty] | DF SAN MIGUEL CATEDRAL | 1186 | 8302
[8 empty] | DF SAN MIGUEL TERMINAL | 400 | 2800
[8 empty] | DF SANTA ANA CATEDRAL | 965 | 5548.75
[8 empty] | DF SANTA ANA CENTRO | 530 | 4240
[8 empty] | DF SANTA ROSA DE LIMA | 410 | 4100
[8 empty] | DF TEXISTEPEQUE | 355 | 2130