## FRUTAS Y VERDURAS
PISO EPOXICO EN AREA DE FRUTAS Y VERDURAS, INCLUYE CURVA SANITARIA DE 10CM
PRECIO UNITARIO |  |  | DIMENSIONES | 3.15M X | 4.50M
198.2991 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
M2 |  |  | 3MM ESPESOR |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
14.175 | [5 empty] | 1938.545 | 2810.8902 | 872.3452 | 0 | 2810.8902
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA INSTALACION
VISITA |  | 1 | 30 | 1 |  |  | 30
Tecnico |  | 1 | 15 | 5 |  |  | 75
Auxiliar |  | 1 | 13 | 5 |  |  | 65
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.63 |  |  |  | 0
VIATICOS |  | 2 | 7.5 | 6 |  |  | 90
HOSPEDAJE |  | 1 | 15 | 5 |  |  | 75
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 335 | 0
MATERIALES ESTRUCTURA DE TECHO |  | CANTIDAD | PU
KIT SIKAGARD 62 | RINDE 6M2 POR GALON a capa de 4mm | 2.5 | 325 |  |  |  | 812.5
RODILLO DE MOHAIR PARA EPOXICO | 1.5 BOLSAS POR KIT DE EPOXICO | 3 | 4 |  |  |  | 12
TIRRO DE 3/4PLG |  | 2 | 1.2 |  |  |  | 2.4
BASE COAT |  | 2 | 8.5 |  |  |  | 17
BROCHA DE 3 |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
DISCO POLIFAN 9 PLG #80 |  | 1 | 10.1 |  |  |  | 10.1
gl thinner corriente |  | 3 | 5 |  |  |  | 15 |  | -15
lb wipe tela |  | 5 | 0.65 |  |  |  | 3.25 |  | -3.25
Rodillo de picos p/Epóxicos | COMEX | 1 | 17.25 |  |  |  | 17.25 |  | -17.25
esponja |  | 3 | 0.25 |  |  |  | 0.75
1.5 sacos de arena |  | 3.75 | 24.5 |  |  |  | 91.875
DISCO DIAMANTADO DE 9 |  | 1 | 19 |  |  |  | 19
HALOGENO DE 50WATTS |  | 7 | 8 |  |  |  | 56
ADHESIVO EPÓXICO PARA ANCLAJE GRIS SIKADUR 32 PRIMER N CODIGO 2985682 |  | 1 | 26.5 |  |  |  | 26.5
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 1085.625 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 332 | 3.9 | 0.04 | 10 |  | 517.92 |  | -517.92
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 517.92 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1938.545 | 0