## PORTON
REPARACION DE PORTON DE RECEPCION DE 4.40M LARGO X 4 M ALTO
Ç
PRECIO UNITARIO
2151.8145 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
u | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 | [5 empty] | 1484.01 | 2151.8145 | 667.8045 | 0 | 2151.8145
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA FABRICACION
visita |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
Tecnico |  | 2 | 15 | 5 |  |  | 150
Auxiliar |  | 1 | 13 | 5 |  |  | 65 |  | -65
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0
viaticos |  | 3 | 7.5 | 5 |  |  | 112.5
hospedaje |  | 1 | 15 | 5 |  |  | 75 |  | -75
[7 empty] | 402.5 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
DISCO DE 4 1/2 |  | 10 | 1.55 |  |  |  | 15.5 |  | -15.5
DISCO DE 9 |  | 1 | 3.1 |  |  |  | 3.1
LB ELECTRODO 3/32 |  | 15 | 1.15 |  |  |  | 17.25
LB WIPE |  | 5 | 0.65 |  |  |  | 3.25
GL PINTURA anticorrosivo industrial 4000 gris |  | 2 | 40 |  |  |  | 80
GL ANTICORROSIVO 2000 |  | 1 | 18.9 |  |  |  | 18.9
GL THINNER CORRIENTE |  | 3 | 5 |  |  |  | 15
BROCHA DE 3 PLG |  | 2 | 1 |  |  |  | 2
CAÑO NEGRO MECÁNICO LISO 2 PLG (1.50 MM) 6 M CODIGO 12327711 |  | 4 | 25.5 |  |  |  | 102
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1 PLG CHAPA 16 (1.50 MM) 6 M. CODIGO 1053101 |  | 5 | 12.75 |  |  |  | 63.75
POLÍN C 6X2 PLG X 6 M CHAPA 14 (1.80 MM) CODIGO 10766412 |  | 8 | 41 |  |  |  | 328
disco de esmerilar de de 4 1/2plg |  | 1 | 3.05 |  |  |  | 3.05
lija de agua 120 |  | 4 | 1.25 |  |  |  | 5
YARDAS TELA CICLON 12.5X72" 2.515MM. SKU# 14352 |  | 15 | 4.5 |  |  |  | 67.5
ZARANDA GALVANIZADA 4X4X36PLG CODIGO 9083005 |  | 28 | 4.25 |  |  |  | 119
AG - HIERRO REDONDO CORRUGADO 3/8 PULG X 6 METROS GRADO 40 |  | 1 | 4.1 |  |  |  | 4.1
broca de concreto de 3/8plg |  | 1 | 5.4 |  |  |  | 5.4
AG - HIERRO REDONDO LISO 1/4 PULG |  | 15 | 1.95 |  |  |  | 29.25
0
masilla jetbond |  | 1 | 7.6 |  |  |  | 7.6
teja romana | consultar diemensiones según muestra | 10 | 0.85 |  |  |  | 8.5
TORNILLO WAFER 8X1/2 GOLOSO PUNTA BROCA |  | 400 | 0.02 |  |  |  | 8
ANGULO 1/8X2 PULG (3.17MM) |  | 2 | 23.9 |  |  |  | 47.8
SACO DE ARENA |  | 1 | 2.95 |  |  |  | 2.95
SACO DE CEMENTO |  | 1 | 8.53 |  |  |  | 8.53
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 965.43 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 340 | 3.9 | 0.04 | 2 |  | 106.08 |  | -106.08
Transporte de materiales |  | 1 | 10 | 1 | 1 |  | 10 |  | -10
[7 empty] | 116.08 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1484.01 | 0