## TRAMITE
DOCUMENTACION PARA TRAMITES
PRECIO UNITARIO
350.7192 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 259.792 | 350.7192 | 90.9272 | 0 | 350.7192
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Tecnico | 1 | 15 | 3 |  |  | 45
Auxiliar |  | 13 |  |  |  | 0 |  | 0
Hora extra Supervisor ($2,29) |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 45 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
IMPRESIONES | 1 | 15 |  |  |  | 15 |  | -15
firma de documentacion para alcaldia | 1 | 68 |  |  |  | 68
CD | 1 | 2 |  |  |  | 2
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 85 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 416 | 3.9 | 0.04 | 2 |  | 129.792 |  | -129.792
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 129.792 | 0
TOTAL | [5 empty] | 259.792 | 0

## PINTURA FACHADA
PINTURA FACHADA ENTRADA A TIENDA
PRECIO UNITARIO
8.9271 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
M2 | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
230 | [5 empty] | 1324.662 | 2053.2261 | 728.5641 | 0 | 2053.2261
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita |  | 1 | 30 | 1 |  |  | 30 |  | -30
Tecnico |  | 2 | 15 | 4 |  |  | 120
Auxiliar |  | 2 | 13 | 4 |  |  | 104 |  | -104
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 2 | 1.88 | 4 | 4 |  | 60.16 |  | -60.16
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 2 | 1.63 | 4 | 4 |  | 52.16 |  | -52.16
Viaticos |  | 4 | 7.5 | 4 |  |  | 120
Hospedaje |  | 2 | 15 | 4 |  |  | 120
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 606.32 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
GALON WEATHER PERFECT. ( TONO BEIGE) | FREUND | 12 | 44.9 |  |  |  | 538.8 |  | -538.8
BROCHA de 3 plg | FREUND | 4 | 1.5 |  |  |  | 6
REPUESTO DE RODILLO DE 9 PLG |  | 4 | 1.5 |  |  |  | 6
REPUESTO DE RODILLO DE 4 PLG |  | 4 | 1.2 |  |  |  | 4.8
BLUE BOLD - TIRRO DE 3/4 PULG 45 YDA | VIDRI | 4 | 1.2 |  |  |  | 4.8
Lb wipe | VIDRI | 5 | 0.65 |  |  |  | 3.25
ESPATULA RIGIDA DE METAL 3 PLG CODIGO 1115080 | FREUND | 3 | 2 |  |  |  | 6
MANERAL ESTANDAR DE PLASTICO/METAL 9 PLG PARA RODILLO. SKU# 13053 |  | 2 | 1.95 |  |  |  | 3.9
GL THINNER CORRIENTE |  | 2 | 5 |  |  |  | 10
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 583.55 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 416 | 3.9 | 0.04 | 2 |  | 129.792 |  | -129.792
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 |  | -5
[7 empty] | 134.792 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1324.662 | 0
COTIZACION CONSOLIDADA DE PINTURA DE FACHADAS TIENDAS DE DESCUENTO
[8 empty] | TIENDA | metros 2 | precio
[8 empty] | DF AHUACHAPAN | 260 | 1495
[8 empty] | DF CENTRO LIBERTAD | 520 | 2600
[8 empty] | DF CHALCHUAPA | 320 | 1840
[8 empty] | DF CIUDAD BARRIOS | 450 | 2587.5
[8 empty] | DF EL CONGO | 240 | 1380
[8 empty] | DF JUAYUA | 410 | 2357.5
[8 empty] | DF LA UNION | 230 | 2300
[8 empty] | DF PARQUE BARRIOS | 314 | 2198
[8 empty] | DF QUEZALTEPEQUE PARQUE CENTRAL | 584 | 3358
[8 empty] | DF SAN MIGUEL CATEDRAL | 1186 | 8302
[8 empty] | DF SAN MIGUEL TERMINAL | 400 | 2800
[8 empty] | DF SANTA ANA CATEDRAL | 965 | 5548.75
[8 empty] | DF SANTA ANA CENTRO | 530 | 4240
[8 empty] | DF SANTA ROSA DE LIMA | 410 | 4100
[8 empty] | DF TEXISTEPEQUE | 355 | 2130

## RESANADO
REPARACION DE FACHADA (estimado ya que no se fue a visitar)
PRECIO UNITARIO
138.6977 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
ML | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
5 | [5 empty] | 447.412 | 693.4886 | 246.0766 | 0 | 693.4886
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
Tecnico |  | 2 | 15 | 2 |  |  | 60
Auxiliar |  | 2 | 13 | 2 |  |  | 52 |  | -52
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 2 | 1.88 | 2 | 8 |  | 60.16 |  | -60.16
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 2 | 1.63 | 2 | 3 |  | 19.56 |  | -19.56
|  | 4 | 5 | 2 |  |  | 40
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 231.72 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
REFLEX - MASILLA PARA TABLAYESO EXTERIOR 28 KG |  | 1 | 24.25 |  |  |  | 24.25
CINTA MALLA |  | 1 | 2.85 |  |  |  | 2.85
ESPONJA |  | 3 | 0.3 |  |  |  | 0.9
CIENTO TORNILLO PARED SECA NEGRO 6 X 1 PLG ROSCA FINA |  | 2 | 0.5 |  |  |  | 1
Lb wipe | VIDRI | 6 | 0.65 |  |  |  | 3.9
TORNILLO PARED SECA NEGRO 6 X 1 PLG PUNTA BROCA |  | 200 | 0.03 |  |  |  | 6
GL THINNER CORRIENTE |  | 2 | 5 |  |  |  | 10
PLG LIJA 120 |  | 12 | 1.25 |  |  |  | 15 |  | -15
BASE COAT 20 KG |  | 2 | 8.5 |  |  |  | 17 |  | -17
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 80.9 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 416 | 3.9 | 0.04 | 2 |  | 129.792 |  | -129.792
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 |  | -5
[7 empty] | 134.792 | 0
TOTAL | [6 empty] | 447.412 | 0