## ITEM
CAMBIO DE CERRADURA EN PUERTA DE LACTORIO
PRECIO UNITARIO
10.625 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 | [5 empty] | 0 | 85 | 85 | 49.73 | 35.27
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar |  | 1 | 12.17 | 1 |  |  |  | 10 | 10
Tecnico |  |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [7 empty] | 0 | 0
0
[7 empty] | 0 | 28.33
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
CERRADURA DAKOTA CROMADA DE MANIJA COD. 10376029 | FREUND | 1 | 16.75 |  |  |  |  | 16.75 | 16.75
LB DE WIPE |  | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65
0
0
0
0
0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
[8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 17.4
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 8.4 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 4 | 4
Transporte de materiales | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 4
TOTAL | [6 empty] | 0 | 49.73