## CORT. BODEGA
ENGRASE Y ENDEREZADO DE GUÍAS EN CORTINA DE BODEGA
PRECIO UNITARIO
28.125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 225 | 225 | 65.98 | 159.02
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 0.5 |  |  |  | 9.165 | 9.165
Auxiliar | 3 | 12.17 | 0.5 |  |  |  | 18.255 | 18.255
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 4 | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 5 | 5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 32.42
MATERIALES | CANTIDAD | PU
TARRO DE GRASA | 1.5 | 2.5 |  |  |  |  | 3.75 | 3.75
GL DE THINNER | 0.5 | 5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5
LB DE WIPE | 1 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 7
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 332 | 4 | 0.04 | 0.5 |  |  | 26.56 | 26.56
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 26.56
TOTAL | [5 empty] | 0 | 65.98

## DUELA Y TOPES
INSTALACIÓN DE 1 DUELA EN PLANCHA Y 2 TOPES DE CORTINA DE ENTRADA Y SALIDA DE CLIENTES
PRECIO UNITARIO
83.3333 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
3 |  |  |  |  | 0 | 250 | 250 | 75.8395 | 174.1605
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 0.5 |  |  |  | 9.165 | 9.165
Auxiliar | 3 | 12.17 | 0.5 |  |  |  | 18.255 | 18.255
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 4 | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 5 | 5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 32.42
MATERIALES | CANTIDAD | PU
DUELA DE 2.30M LARGO | 1 | 7 |  |  |  |  | 7 | 7
PERNO CARRUAJE 5/16 | 6 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 3
PLATINA 3/16 PLG (4.70 MM) 2 PLG X 6 M CODIGO 1144412 | 0.13 | 18.15 |  |  |  |  | 2.3595
SPRAY GRIS | 0.5 | 3 |  |  |  |  | 1.5
TARRO DE GRASA | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
LB DE WIPE | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 16.8595
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 332 | 4 | 0.04 | 0.5 |  |  | 26.56 | 26.56
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 26.56
TOTAL | [5 empty] | 0 | 75.8395

## BARREPOLVOS
INSTALACIÓN DE 2 BARREPOLVOS EN CORTINA DE ENTRADA Y SALIDA DE CLIENTES
PRECIO UNITARIO
125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
2 |  |  |  |  | 0 | 250 | 250 | 125.475 | 124.525
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 0.5 |  |  |  | 9.165 | 9.165
Auxiliar | 3 | 12.17 | 0.5 |  |  |  | 18.255 | 18.255
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 27.42
MATERIALES | CANTIDAD | PU
HULE LISO 3MM PARA BARREPOLVO NEGRO | 6 | 13.5 |  |  |  |  | 81 | 81
PLATINA 1/8 PLG (2.70 MM) 1 PLG X 6 M CODIGO 3011012 | 0.5 | 6.75 |  |  |  |  | 3.375 | 3.375
TORNILO PUNTA BROCA | 10 | 0.04 |  |  |  |  | 0.4
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 84.775
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 332 | 4 | 0.04 | 0.25 |  |  | 13.28 | 13.28
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 13.28
TOTAL | [5 empty] | 0 | 125.475

## PASADORES
INSTALACIÓN DE 2 PASADORES EN POSTES DESMONTABLES
PRECIO UNITARIO
36.7744 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
2 |  |  |  |  | 0 | 73.5487 | 73.5487 | 44.575 | 28.9737
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 0.5 |  |  |  | 9.165 | 9.165
Auxiliar | 3 | 12.17 | 0.5 |  |  |  | 18.255 | 18.255
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 27.42
MATERIALES | CANTIDAD | PU
HIERRO REDONDO LISO 3/8 PLG (9.00 MM) 6 M CODIGO 934432 | 0.25 | 5.5 |  |  |  |  | 1.375 | 1.375
SPRAY GRIS | 0.5 | 3 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
LB DE ELECTRODO | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.875
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 332 | 4 | 0.04 | 0.25 |  |  | 13.28 | 13.28
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 13.28
TOTAL | [5 empty] | 0 | 44.575