## ITEM
REPARACIÓN DE BARREPOLVO
PRECIO UNITARIO
34.375 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 275 | 275 | 154.4 | 120.6
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12.17 | 1 |  |  |  | 12.17 | 12.17
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 2.5 |  |  | 5.725 | 5.725
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.52 | 1 | 2.5 |  |  | 3.8 | 3.8
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 2 | 2.5 | 2 |  |  |  | 10 | 10
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 50.025
MATERIALES | CANTIDAD | PU
YARDA DE HULE PARA BARREPOLVO | 3 | 13.5 |  |  |  |  | 40.5 | 40.5
DUELA 2.30M | 1 | 6.325 |  |  |  |  | 6.325 | 6.325
TARRO DE GRASA | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
LB DE WIPE | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 49.975
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 340 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 54.4 | 54.4
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 54.4
TOTAL | [5 empty] | 0 | 154.4