## CANAL
CAMBIO DE CANALES A 2 COSTADOS DE TIENDA FRENTE Y PARTE DE ATRÁS
PRECIO UNITARIO
73.1145 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
ML | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
130 | [5 empty] | 6336.59 | 9504.885 | 3168.295 | 0 | 9504.885
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA FABRICACION
Encargado de grupo |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar |  | 2 | 12 | 9 |  |  | 216 | 0 | -216
Tecnico |  | 1 | 15 | 9 |  |  | 135 | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0 | 0
Viaticos |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
MANO DE OBRA INSTALACION CANAL
Encargado de grupo |  |  | 18.33 |  |  |  | 0
Auxiliar |  | 3 | 12 | 24 |  |  | 864
Tecnico |  | 2 | 15 | 24 |  |  | 720
Horas Extra Encargados ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.5 | 24 |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 | 24 |  |  | 0
Viaticos |  | 5 | 7.5 | 24 |  |  | 900
hospedaje |  | 2 | 20 | 24 |  |  | 960 | 0 | -960
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 3795 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
LÁMINA GALVANIZADA LISA 3X1 YARDA CALIBRE 24 (0.53MM) | vidri | 52 | 26.5 |  |  |  | 1378 | 0 | -1378
TORNILLO WAFER 8X1/2 GOLOSO PUNTA BROCA. SKU# 97443 |  | 1000 | 0.02 |  |  |  | 20 | 0
LB DE WIPE DE TELA |  | 12 | 0.65 |  |  |  | 7.8 | 0
THINNER |  | 6 | 5 |  |  |  | 30 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SIKAFLEX SALCHICHA |  | 42 | 10 |  |  |  | 420 | 0
TORNILLO HEXAGONAL 12X1 PULG GOLOSO PUNTA BROCA C/A (lamina polin) | vidri | 1000 | 0.1 |  |  |  | 100 | 0 | -100
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL LAMINA LAMINA DE 3/4PLG |  | 700 | 0.09 |  |  |  | 63 | 0 | -63
DISCO DE CORTE DE 4 1/2´´ |  | 50 | 1.75 |  |  |  | 87.5 | 0 | -87.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2106.3 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 260 | 3.95 | 0.04 | 8 |  | 328.64 | 0 | -328.64
Transporte de materiales |  | 45 | 3.95 | 0.04 | 15 |  | 106.65 | 0 | -106.65
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 435.29 | 0
TOTAL | [6 empty] | 6336.59 | 0

## DESMONTAJE
DESMONTAJE DE CANAL NUEVO QUE INSTALARON SOBRE VIEJO MAS DESINTALAR EL VIEJP
PRECIO UNITARIO
4.187 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
ML |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
260 |  |  |  |  | 750.78 | 1088.631 | 337.851 | 0 | 1088.631
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar | 3 | 12 | 3 |  |  | 108 | 0 | -108
Tecnico | 2 | 15 | 3 |  |  | 90 | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 3 | 1.5 | 3 | 3 |  | 40.5 | 0 | -40.5
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 2 | 1.88 | 3 | 3 |  | 33.84 | 0
Viaticos | 5 | 7.5 | 3 | 3 |  | 112.5 | 0 | -112.5
Hospedaje | 2 | 20 | 3 |  |  | 120 | 0 | -120
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 504.84 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
DISCO DE CORTE DE 9 | 7 | 3.1 |  |  |  | 21.7 | 0 | -21.7
DISCO DE CORTE DE 4 1/2 | 18 | 2 |  |  |  | 36 | 0
desalojo | 10 | 4 |  |  |  | 40 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 97.7 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 260 | 3.95 | 0.04 | 3 |  | 123.24 | 0 | -123.24
Transporte de materiales | 1 | 25 | 1 | 1 |  | 25 | 0 | -25
DESALOJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 148.24 | 0
TOTAL | [5 empty] | 750.78 | 0

## INST BAJADAS
CAMBIO DE CANALES A 2 COSTADOS DE TIENDA FRENTE Y 2 PARTE DE ATRÁS (48 ML TUBERIA DE 4 PLG)
PRECIO UNITARIO
20.5518 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
ML |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
130 |  |  |  |  | 1781.1525 | 2671.7288 | 890.5763 | 0 | 2671.7288
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA INSTALACION CANAL
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0
Auxiliar | 2 | 12 | 5 |  |  | 120
Tecnico | 2 | 15 | 5 |  |  | 150
Horas Extra Encargados ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 2 | 1.5 | 5 | 3 |  | 45
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 2 | 1.88 | 5 | 3 |  | 56.4
Viaticos | 4 | 7.5 | 5 |  |  | 150
hospedaje | 5 | 20 | 5 |  |  | 500 | 0 | -500
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 1021.4 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL LAMINA LAMINA DE 3/4PLG | 1000 | 0.09 |  |  |  | 90 | 0 | -90
SIKAFLEX SALCHICHA | 20 | 10 |  |  |  | 200 | 0
TORNILLO CABEZA PLANA 3/4PLG | 500 | 0.03 |  |  |  | 15 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
ANTICORROSIVO GRIS 2000 | 0.125 | 18.9 |  |  |  | 2.3625 | 0
DISCO DE CORTE DE 4 1/2 PLG | 2 | 1.55 |  |  |  | 3.1 | 0 | -3.1
AG - PLATINA 1/8X1 PULG | 2 | 6.75 |  |  |  | 13.5 | 0 | -13.5
TEE PVC LISA 4 PLG | 2 | 16 |  |  |  | 32 | 0 | -32
CURVA DRENAJE PARA CANOA PVC LISO 4 PLG 90° GDO CODIGO 29207201 | 10 | 4.95 |  |  |  | 49.5 | 0 | -49.5
TUBO PVC 80 PSI 4 PLG X 6 MT | 8 | 28 |  |  |  | 224 | 0 | -224
PEGAMENTO PVC 950 ML TANGIT. CODIGO 2366901 | 1.25 | 30 |  |  |  | 37.5 | 0 | -37.5
[6 empty] | 0 | 0 | 0
ANCLA TACO 1/4 X 1 PLG | 48 | 0.03 |  |  |  | 1.44 | 0 | -1.44
TORNILLO LÁMINA GALVANIZADO 6 X 1 PLG | 48 | 0.03 |  |  |  | 1.44 | 0 | -1.44
BROCA PARA CONCRETO 7/32 PULGADA | 5 | 1.55 |  |  |  | 7.75 | 0 | -7.75
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 677.5925 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 260 | 3.95 | 0.04 | 2 |  | 82.16 | 0 | -82.16
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 82.16 | 0
TOTAL | [5 empty] | 1781.1525 | 0

## GARROBO
CAMBIO DE GARROBOS DE TECHO DE AIRE
PRECIO UNITARIO
88.8487 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
ML | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
50 | [5 empty] | 3063.75 | 4442.4375 | 1378.6875 | 0 | 4442.4375
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA FABRICACION
Encargado de grupo |  |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar |  | 2 | 12 | 3 |  |  | 72 | 0 | -72
Tecnico |  | 1 | 15 | 3 |  |  | 45 | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0 | 0
Viaticos |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
MANO DE OBRA INSTALACION
Encargado de grupo |  |  | 18.33 |  |  |  | 0
Auxiliar |  | 3 | 12 | 6 |  |  | 216
Tecnico |  | 2 | 15 | 6 |  |  | 180
Horas Extra Encargados ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.5 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0
Viaticos |  | 5 | 7.5 | 6 |  |  | 225
hospedaje |  | 2 | 20 | 6 |  |  | 240 | 0 | -240
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 978 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24 4X10 PIE CODIGO 11564610 | vidri | 12 | 36.5 |  |  |  | 438 | 0 | -438
LÁMINA GALVANIZADA LISA 3X1 YARDA CALIBRE 24 (0.53MM) |  | 31 | 24.75 |  |  |  | 767.25
TORNILLO CABEZA PLANA 3/4PLG |  | 1000 | 0.03 |  |  |  | 30 | 0
LB DE WIPE DE TELA |  | 8 | 0.65 |  |  |  | 5.2 | 0
THINNER |  | 3 | 5 |  |  |  | 15 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SIKAFLEX SALCHICHA |  | 35 | 10 |  |  |  | 350 | 0
TORNILLO HEXAGONAL 12X1 PULG GOLOSO PUNTA BROCA C/A (lamina polin) | vidri | 1000 | 0.1 |  |  |  | 100 | 0 | -100
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL LAMINA LAMINA DE 3/4PLG |  | 1000 | 0.09 |  |  |  | 90 | 0 | -90
DISCO DE CORTE DE 4 1/2´´ |  | 50 | 1.75 |  |  |  | 87.5 | 0 | -87.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1882.95 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 260 | 3.9 | 0.04 | 5 |  | 202.8 | 0 | -202.8
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 202.8 | 0
TOTAL | [6 empty] | 3063.75 | 0

## zaranda
CAMBIO DE ZARANDA, DESMONTAJE DE EXISTENTE E INSTALACION DE NUEVA
PRECIO UNITARIO
12.4572 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
ML |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
130 |  |  |  |  | 1079.62 | 1619.43 | 539.81 | 0 | 1619.43
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar | 2 | 12 | 2 |  |  | 48 | 0 | -48
Tecnico | 2 | 15 | 2 |  |  | 60 | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 2 | 1.5 | 2 | 3 |  | 18 | 0 | -18
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 2 | 1.88 | 2 | 3 |  | 22.56 | 0
Viaticos | 4 | 7.5 | 2 | 3 |  | 60 | 0 | -60
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 208.56 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
TORNILLO LÁMINA-LÁMINA CABEZA HEXAGONAL 12 X 3/4 ( ASEGURAR ZARANDA) | 1000 | 0.09 |  |  |  | 90 | 0 | -90
[6 empty] | 0 | 0
LB DE WIPE DE TELA | 6 | 0.65 |  |  |  | 3.9 | 0
THINNER | 3 | 5 |  |  |  | 15 | 0
[6 empty] | 0 | 0
SIKAFLEX SALCHICHA | 5 | 10 |  |  |  | 50 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
YARDA TELA ZARANDA GALVANIZADA 4X4 DE 36 PULG CALIBRE 23 | 150 | 4.2 |  |  |  | 630 | 0 | -630
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 788.9 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 260 | 3.95 | 0.04 | 2 |  | 82.16 | 0 | -82.16
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 82.16 | 0
TOTAL | [5 empty] | 1079.62 | 0

## LIMPIEZA
LIMPIEZA EN AREA DE ZARANDA
PRECIO UNITARIO
2.3955 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
ML |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
130 |  |  |  |  | 207.61 | 311.415 | 103.805 | 0 | 311.415
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar | 3 | 12 | 1 |  |  | 36 | 0 | -36
Tecnico | 2 | 15 | 1 |  |  | 30 | 0
Horas Extra Encargados ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 3 | 1.5 | 1 | 3 |  | 13.5 | 0 | -13.5
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 2 | 1.88 | 1 | 3 |  | 11.28 | 0
Viaticos | 5 | 5 | 1 | 3 |  | 25 | 0 | -25
Hospedaje |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 115.78 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
[6 empty] | 0 | 0 | 0
BOLSAS PARA BASURA | 75 | 0.48 |  |  |  | 36 | 0
desalojo | 2 | 4 |  |  |  | 8 | 0
ESCOBA PLASTICA | 3 | 2.25 |  |  |  | 6.75 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 50.75 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 260 | 3.95 | 0.04 | 1 |  | 41.08 | 0 | -41.08
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 | 0 | 0
DESALOJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 41.08 | 0
TOTAL | [5 empty] | 207.61 | 0