## FREZER CARNES
CUARTO FREZER DE CARNES ( 3.00M X 15.20M)
PRECIO UNITARIO
168.1243 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
M2 | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
45.6 | [5 empty] | 5110.98 | 7666.47 | 2555.49 | 0 | 7666.47
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRAN FABRICACION
Encargado de grupo |  | 1 | 18.33 | 9 |  |  | 164.97 |  | -164.97
Auxiliar |  | 1 | 12.17 | 9 |  |  | 109.53 |  | -109.53
Tecnico |  | 2 | 15 | 9 |  |  | 270
Horas Extra En cargado($2.29) |  | 1 | 2.29 | 9 | 5 |  | 103.05 |  | -103.05
Horas Extra Auxiliares ($1.27) |  | 1 | 1.5212 | 9 | 4 |  | 54.765 |  | -54.765
Horas Extra Tecnico ($1.88) |  | 2 | 1.88 | 9 | 4 |  | 135.36
Viaticos |  | 4 | 5 | 9 |  |  | 180 |  | -180
MANO DE OBRA ELABORACION DE CURVA
Encargado de grupo |  |  | 18.33 |  |  |  | 0
Auxiliar |  | 1 | 12.17 | 3 |  |  | 36.51
Tecnico |  | 2 | 15 | 3 |  |  | 90
Horas Extra En cargado($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.27) |  | 1 | 1.5212 | 3 | 4 |  | 18.255
Horas Extra Tecnico ($1.88) |  | 2 | 1.88 | 3 | 4 |  | 45.12
Viaticos |  | 3 | 5 | 3 |  |  | 45
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 1252.56 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
KIT SIKAGARD 62 |  | 8 | 325 |  |  |  | 2600 |  | -2600
RODILLO DE MOHAIR PARA EPOXICO |  | 24 | 4 |  |  |  | 96
TIRRO DE 3/4PLG |  | 24 | 1.2 |  |  |  | 28.8
BASE COAT |  | 7 | 8.5 |  |  |  | 59.5
BROCHA DE 3 |  | 4 | 1 |  |  |  | 4 |  | -4
DISCO POLIFAN 9 PLG #80 |  | 2 | 10.1 |  |  |  | 20.2 |  | -20.2
gl thinner corriente |  | 3 | 5 |  |  |  | 15 |  | -15
lb wipe tela |  | 32 | 0.65 |  |  |  | 20.8 |  | -20.8
Rodillo de picos p/Epóxicos | COMEX | 1 | 17.25 |  |  |  | 17.25 |  | -17.25
esponja |  | 5 | 0.25 |  |  |  | 1.25 |  | -1.25
1.5 sacos de arena |  | 8 | 24.5 |  |  |  | 196
DISCO DIAMANTADO DE 9 |  | 1 | 19 |  |  |  | 19
HALOGENO DE 50WATTS |  | 20 | 8 |  |  |  | 160
ADHESIVO EPÓXICO PARA ANCLAJE GRIS SIKADUR 32 PRIMER N CODIGO 18048882 |  | 1 | 56.5 |  |  |  | 56.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 3294.3 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 320 | 3.9 | 0.04 | 11 |  | 549.12 |  | -549.12
Transporte de materiales |  | 1 | 15 | 1 | 1 |  | 15 |  | -15
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 564.12 | 0
TOTAL | [6 empty] | 5110.98 | 0

## frutas y verduras
CUARTO FRUTAS Y VERDURAS ( 4.10M X 3.00M)
PRECIO UNITARIO
178.0771 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
M2 | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
12.3 | [5 empty] | 1510.585 | 2190.3483 | 679.7632 | 0 | 2190.3483
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRAN FABRICACION
Encargado de grupo |  | 1 | 18.33 | 2 |  |  | 36.66 |  | -36.66
Auxiliar |  | 1 | 12.17 | 2 |  |  | 24.34 |  | -24.34
Tecnico |  | 2 | 15 | 2 |  |  | 60
Horas Extra En cargado($2.29) |  | 1 | 2.29 | 2 | 5 |  | 22.9 |  | -22.9
Horas Extra Auxiliares ($1.27) |  | 1 | 1.5212 | 2 | 4 |  | 12.17 |  | -12.17
Horas Extra Tecnico ($1.88) |  | 2 | 1.88 | 2 | 4 |  | 30.08
Viaticos |  | 4 | 5 | 2 |  |  | 40 |  | -40
MANO DE OBRA ELABORACION DE CURVA
Encargado de grupo |  |  | 18.33 |  |  |  | 0
Auxiliar |  | 1 | 12.17 | 1 |  |  | 12.17
Tecnico |  | 2 | 15 | 1 |  |  | 30
Horas Extra En cargado($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.27) |  | 1 | 1.5212 | 1 | 4 |  | 6.085
Horas Extra Tecnico ($1.88) |  | 2 | 1.88 | 1 | 4 |  | 15.04
Viaticos |  | 3 | 5 | 1 |  |  | 15
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 304.445 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
KIT SIKAGARD 62 |  | 2 | 325 |  |  |  | 650 |  | -650
RODILLO DE MOHAIR PARA EPOXICO |  | 6 | 4 |  |  |  | 24
TIRRO DE 3/4PLG |  | 8 | 1.2 |  |  |  | 9.6
BASE COAT |  | 3 | 8.5 |  |  |  | 25.5
BROCHA DE 3 |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | -2
DISCO POLIFAN 9 PLG #80 |  | 1 | 10.1 |  |  |  | 10.1 |  | -10.1
gl thinner corriente |  | 2 | 5 |  |  |  | 10 |  | -10
lb wipe tela |  | 10 | 0.65 |  |  |  | 6.5 |  | -6.5
Rodillo de picos p/Epóxicos | COMEX | 1 | 17.25 |  |  |  | 17.25 |  | -17.25
esponja |  | 2 | 0.25 |  |  |  | 0.5 |  | -0.5
1.5 sacos de arena |  | 2 | 24.5 |  |  |  | 49
DISCO DIAMANTADO DE 9 |  | 1 | 19 |  |  |  | 19
0
ADHESIVO EPÓXICO PARA ANCLAJE GRIS SIKADUR 32 PRIMER N CODIGO 18048882 |  | 0.5 | 56.5 |  |  |  | 28.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 851.7 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 320 | 3.9 | 0.04 | 7 |  | 349.44 |  | -349.44
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 |  | -5
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 354.44 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1510.585 | 0