## epoxico perecederos
EPOXICO EN PERECEDEROS Y PASILLO PERECEDEROS (130M2 + 8M2)
PRECIO UNITARIO
147.5446 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
M2 | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
138 | [5 empty] | 13136.231 | 20361.1581 | 7224.9271 | 0 | 20361.1581
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRAN FABRICACION
Encargado de grupo |  | 1 | 18.33 | 23 |  |  | 421.59 |  | -421.59
Auxiliar |  | 1 | 12.17 | 23 |  |  | 279.91 |  | -279.91
Tecnico |  | 2 | 15 | 23 |  |  | 690
Horas Extra En cargado($2.29) |  | 1 | 2.29 | 23 | 6 |  | 316.02 |  | -316.02
Horas Extra Auxiliares ($1.27) |  | 1 | 1.5212 | 23 | 4 |  | 139.955 |  | -139.955
Horas Extra Tecnico ($1.88) |  | 2 | 1.88 | 23 | 4 |  | 345.92
Viaticos |  | 4 | 7.5 | 23 |  |  | 690 |  | -690
[7 empty] | 2883.395 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
KIT SIKAGARD 62 |  | 23 | 335 |  |  |  | 7705 |  | -7705
RODILLO DE MOHAIR PARA EPOXICO |  | 35 | 4 |  |  |  | 140
TIRRO DE 3/4PLG |  | 8 | 1.2 |  |  |  | 9.6
0
BROCHA DE 3 |  | 10 | 1 |  |  |  | 10 |  | -10
DISCO POLIFAN 9 PLG #80 |  | 4 | 10.1 |  |  |  | 40.4 |  | -40.4
gl thinner corriente |  | 12 | 5 |  |  |  | 60 |  | -60
lb wipe tela |  | 32 | 0.75 |  |  |  | 24 |  | -24
Rodillo de picos p/Epóxicos | COMEX | 4 | 19 |  |  |  | 76 |  | -76
[7 empty] | 0 |  | 0
1.5 sacos de arena |  | 35 | 24.5 |  |  |  | 857.5
0
HALOGENO DE 50WATTS |  | 20 | 8 |  |  |  | 160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 9082.5 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 322 | 3.9 | 0.04 | 23 |  | 1155.336 |  | -1155.336
Transporte de materiales |  | 1 | 15 | 1 | 1 |  | 15 |  | -15
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 1170.336 | 0
TOTAL | [6 empty] | 13136.231 | 0
ELABORACION DE CURVA 10CM
PRECIO UNITARIO |  | PERECEDEROS | 56 | ML
24.4233 |  | CUARTOFRIO PERECEDEROS | 12 | ML |  | ESTIMADO |  |  | REAL
ML | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
68 | [5 empty] | 1107.188 | 1660.782 | 553.594 | 0 | 1660.782
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA ELABORACION DE CURVA
Encargado de grupo |  |  | 18.33 |  |  |  | 0
Auxiliar |  | 2 | 12.17 | 3 |  |  | 73.02
Tecnico |  | 2 | 15 | 3 |  |  | 90
Horas Extra En cargado($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.27) |  | 2 | 1.5212 | 3 | 4 |  | 36.51
Horas Extra Tecnico ($1.88) |  | 2 | 1.88 | 3 | 6 |  | 67.68
Viaticos |  | 4 | 7.5 | 3 |  |  | 90
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 357.21 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
[7 empty] | 0 |  | 0
0
TIRRO DE 3/4PLG |  | 5 | 1.2 |  |  |  | 6
BASE COAT |  | 8 | 8.5 |  |  |  | 68
BROCHA DE 3 |  | 6 | 1 |  |  |  | 6 |  | -6
DISCO POLIFAN 9 PLG #80 |  | 2 | 10.1 |  |  |  | 20.2 |  | -20.2
gl thinner corriente |  | 3 | 5 |  |  |  | 15 |  | -15
lb wipe tela |  | 7 | 0.75 |  |  |  | 5.25 |  | -5.25
RODILLO DE MOHAIR PARA EPOXICO |  | 3 | 4 |  |  |  | 12 |  | -12
esponja |  | 12 | 0.3 |  |  |  | 3.6 |  | -3.6
1sacos de arena |  | 1 | 18 |  |  |  | 18
DISCO DIAMANTADO DE 9 |  | 1 | 19 |  |  |  | 19
0
ADHESIVO EPÓXICO PARA ANCLAJE GRIS SIKADUR 32 PRIMER N CODIGO CODIGO 2985682 |  | 14 | 26.5 |  |  |  | 371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 544.05 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 322 | 3.9 | 0.04 | 4 |  | 200.928 |  | -200.928
Transporte de materiales |  | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 |  | -5
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 205.928 | 0
TOTAL | [6 empty] | 1107.188 | 0

## NIVELAR PISO
NIVELACION DE PISO EN AREA DE DESPACHO PERECEDEROS DEBAJO DE MUEBLES UN DESNIVEL DE 2CM
PRECIO UNITARIO
142.2416 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
M2 |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
7.2 |  |  |  |  | 660.735 | 1024.1392 | 363.4043 | 0 | 1024.1392
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0
Auxiliar | 1 | 12.17 | 2 |  |  | 24.34
Tecnico | 2 | 15 | 2 |  |  | 60
Horas Extra En cargado($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.27) | 1 | 1.5212 | 2 | 6 |  | 18.255
Horas Extra Tecnico ($1.88) | 2 | 1.88 | 2 | 4 |  | 30.08
Viaticos | 3 | 7.5 | 2 |  |  | 45
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 177.675 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
MORTERO CEMENTICIO JUNTA GRIS SIKAQUICK 2500 CODIGO 50727382 | 2 | 45.5 |  |  |  | 91 |  | -91
SACO DE CEMENTO | 2 | 9 |  |  |  | 18
SACOS DE ARENA | 2 | 2.95 |  |  |  | 5.9
KIT SIKAGARD 62 | 0.4 | 335 |  |  |  | 134
RODILLO DE MOHAIR PARA EPOXICO | 2 | 4 |  |  |  | 8 |  | -8
TIRRO DE 3/4PLG | 2 | 1.2 |  |  |  | 2.4 |  | -2.4
GL TINNER CORRIENTE | 1 | 5 |  |  |  | 5 |  | -5
LB WIPE TELA | 6 | 0.75 |  |  |  | 4.5 |  | -4.5
ADHESIVO EPÓXICO PARA ANCLAJE GRIS SIKADUR 32 PRIMER N. CODIGO 18048882 | 1 | 56.5 |  |  |  | 56.5 |  | -56.5
BROCHA DE 3 PLG | 3 | 1 |  |  |  | 3 |  | -3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 328.3 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 320 | 3.9 | 0.04 | 3 |  | 149.76 |  | -149.76
Transporte de materiales | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 5 |  | -5
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 154.76 | 0
TOTAL | [5 empty] | 660.735 | 0