## ITEM
INSTALACIÓN DE 3 DUELAS EN CORTINA #3
PRECIO UNITARIO
34.375 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 275 | 275 | 114.06 | 160.94
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar |  | 12.17 |  |  |  |  | 0 | 0
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 9 |  |  | 20.61 | 20.61
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.52 | 1 | 9 |  |  | 13.68 | 13.68
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 2 | 2.5 | 1 |  |  |  | 5 | 5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 39.29
MATERIALES | CANTIDAD | PU
DUELA DE 2.30M | 3 | 7 |  |  |  |  | 21 | 21
LB DE WIPE | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 | 0.65
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 21.65
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 332 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 53.12 | 53.12
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 53.12
TOTAL | [5 empty] | 0 | 114.06