## ITEM
INSTALACIÓN DE 2 PIEZAS EN U Y C DE VARILLA EN MANIBELA AEREA
PRECIO UNITARIO
15.625 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 125 | 125 | 44.54 | 80.46
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 2 | 12.17 | 1 |  |  |  | 24.34 | 24.34
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 24.34
MATERIALES | CANTIDAD | PU
VARILLA 5/8" LISA REDONDA | 1 | 15.1 |  |  |  |  | 15.1 | 15.1
DISCO DE CORTE 4 1/2" | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.9
LB DE ELECTRODO | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 17
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 20 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 3.2 | 3.2
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.2
TOTAL | [5 empty] | 0 | 44.54