## TRAMITE
DOCUMENTACION PARA TRAMITES
PRECIO UNITARIO
194.454 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 144.04 | 194.454 | 50.414 | 0 | 194.454
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita |  | 18.33 |  |  |  | 0 |  | 0
Tecnico | 1 | 15 | 3 |  |  | 45
Auxiliar |  | 13 |  |  |  | 0 |  | 0
Hora extra Supervisor ($2,29) |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  |  |  | 0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 45 | 0
MATERIALES | CANTIDAD | PU
IMPRESIONES | 1 | 15 |  |  |  | 15 |  | -15
firma de documentacion para alcaldia | 1 | 68 |  |  |  | 68
CD | 1 | 2 |  |  |  | 2
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 85 | 0
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 45 | 3.9 | 0.04 | 2 |  | 14.04 |  | -14.04
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 14.04 | 0
TOTAL | [5 empty] | 144.04 | 0

## PINTURA FACHADA
PINTURA DE LAMINAS DE FACHADA TIENDA
PRECIO UNITARIO
8.6556 | LAMINAS | LARGO | ALTO | cantidad | m2 | ESTIMADO |  |  | REAL
M2 | LAMINAS DE FACIA | 158.5 | 4 | 1 | 634 | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
920.94 | TECHO FACHADA (VERDE) | 35 | 2 | 1 | 70 | 5497.435 | 7971.2807 | 2473.8457 | 0 | 7971.2807
| FRANJA ROJA | 85 | 0.4 | 1 | 34
| FRANJA AMARILLA | 85 | 0.7 | 1 | 59.5
| CANAL (COLOR VERDE) | 144.7 | 0.8 | 1 | 115.76
| LETRAS MAXIDESPENSA (blanca) | 0.8 | 0.8 | 12 | 7.68
920.94
|  |  |  | verde(m2) | 819.76
|  |  |  | roja (m2) | 34
|  |  |  | amarilla (m2) | 59.5
|  |  |  | blanca (m2) | 7.68
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita |  | 1 | 30 | 1 |  |  | 30 |  | -30
Tecnico |  | 2 | 15 | 32 |  |  | 960
Auxiliar |  | 4 | 13 | 32 |  |  | 1664 |  | -1664
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0
Viaticos | [6 empty] | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 2654 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
GALON ANTICORROSIVO 4000 KEM INDUSTRIAL SEMIBRILLANTE COLOR VERDE SEGÚN CODIGO |  | 38 | 45.13 |  |  |  | 1714.94 |  | -1714.94
GALON ANTICORROSIVO 4000 KEM INDUSTRIAL SEMIBRILLANTE COLOR ROJO SEGÚN CODIGO |  | 2 | 45.13 |  |  |  | 90.26
GALON ANTICORROSIVO 4000 KEM INDUSTRIAL SEMIBRILLANTE COLOR AMARILLO SEGÚN CODIGO |  | 2 | 45.13 |  |  |  | 90.26
GALON ANTICORROSIVO 4000 KEM INDUSTRIAL SEMIBRILLANTE COLOR BLANCO |  | 0.5 | 39.99 |  |  |  | 19.995
SOLVENTE NAPHTA R1K3 |  | 21 | 12.9 |  |  |  | 270.9
BROCHA de 3 plg | FREUND | 12 | 1.5 |  |  |  | 18
REPUESTO DE RODILLO DE 9 PLG |  | 12 | 1.5 |  |  |  | 18
REPUESTO DE RODILLO DE 4 PLG |  | 10 | 1.2 |  |  |  | 12
TIRRO PARA PINTURA AUTOMOTRIZ 2PLG X 45YDA 820 HYSTIK. CODIGO 17917976 | FREUND | 20 | 2.9 |  |  |  | 58
Lb wipe | VIDRI | 46 | 0.75 |  |  |  | 34.5
0
MANERAL ESTANDAR DE PLASTICO/METAL 9 PLG PARA RODILLO. SKU# 13053 |  | 2 | 1.95 |  |  |  | 3.9
GL THINNER CORRIENTE |  | 32 | 5 |  |  |  | 160
Cuerpos de andamios (1.25mts x 1.88mts x 1.70mts), (10 marcos, 10 crucetas, 20 acoples), Plataformas (0.50mts x 1.92mts) | precio por 7 dias | 2 | 35 |  |  |  | 70 |  | -70
lija 150 |  | 46 | 1.2 |  |  |  | 55.2 |  | -55.2
Lamina troquelada unimetalcal 26 de 1 mt de largo | para reparar esquina de facia | 2 | 26 |  |  |  | 52 |  | -52
CIENTO TORNILLO LÁMINA-POLÍN CABEZA HEXAGONAL ZINCADO 12 X 1 PLG PUNTA BROCA |  | 1 | 7 |  |  |  | 7 |  | -7
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 2674.955 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 30 | 3.9 | 0.04 | 36 |  | 168.48 |  | -168.48
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 168.48 | 0
TOTAL | [6 empty] | 5497.435 | 0
COTIZACION CONSOLIDADA DE PINTURA DE FACHADAS TIENDAS DE DESCUENTO
[8 empty] | TIENDA | metros 2 | precio
[8 empty] | DF AHUACHAPAN | 260 | 1495
[8 empty] | DF CENTRO LIBERTAD | 520 | 2600
[8 empty] | DF CHALCHUAPA | 320 | 1840
[8 empty] | DF CIUDAD BARRIOS | 450 | 2587.5
[8 empty] | DF EL CONGO | 240 | 1380
[8 empty] | DF JUAYUA | 410 | 2357.5
[8 empty] | DF LA UNION | 230 | 2300
[8 empty] | DF PARQUE BARRIOS | 314 | 2198
[8 empty] | DF QUEZALTEPEQUE PARQUE CENTRAL | 584 | 3358
[8 empty] | DF SAN MIGUEL CATEDRAL | 1186 | 8302
[8 empty] | DF SAN MIGUEL TERMINAL | 400 | 2800
[8 empty] | DF SANTA ANA CATEDRAL | 965 | 5548.75
[8 empty] | DF SANTA ANA CENTRO | 530 | 4240
[8 empty] | DF SANTA ROSA DE LIMA | 410 | 4100
[8 empty] | DF TEXISTEPEQUE | 355 | 2130

## PINTURA DE COLUMNAS
PINTURA DE LAMINAS DE FACHADA TIENDA
PRECIO UNITARIO
55.2657 | COLUMNA | LARGO | ALTO | cantidad | m2 | ESTIMADO |  |  | REAL
M2 | 14 COLUMNAS DE 4 MT ALTO 75CM ANCHO X 25CM Alto | 1.25 | 4 | 14 | 70 | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
14 | [5 empty] | 533.6 | 773.72 | 240.12 | 0 | 773.72
70
|  |  |  | verde(m2) | 70
|  |  |  | roja (m2) | 0
|  |  |  | amarilla (m2) | 0
|  |  |  | blanca (m2) | 0
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
visita | [6 empty] | 0 |  | 0
Tecnico |  | 2 | 15 | 2 |  |  | 60
Auxiliar |  | 2 | 13 | 2 |  |  | 52 |  | -52
Hora extra Supervisor ($2,29) |  |  | 2.29 |  |  |  | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  | 0 |  | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.63 |  |  |  | 0 |  | 0
Viaticos | [6 empty] | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 112 | 0
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
GALON ANTICORROSIVO 4000 KEM INDUSTRIAL SEMIBRILLANTE COLOR VERDE SEGÚN CODIGO |  | 3 | 45.13 |  |  |  | 135.39 |  | -135.39
SOLVENTE NAPHTA R1K3 |  | 3 | 12.9 |  |  |  | 38.7
BROCHA de 3 plg | FREUND | 4 | 1.5 |  |  |  | 6
REPUESTO DE RODILLO DE 9 PLG |  | 4 | 1.5 |  |  |  | 6
REPUESTO DE RODILLO DE 4 PLG |  | 4 | 1.2 |  |  |  | 4.8
TIRRO PARA PINTURA AUTOMOTRIZ 2PLG X 45YDA 820 HYSTIK. CODIGO 17917976 | FREUND | 10 | 2.9 |  |  |  | 29
Lb wipe | VIDRI | 10 | 0.75 |  |  |  | 7.5
MANERAL ESTANDAR DE PLASTICO/METAL 9 PLG PARA RODILLO. SKU# 13053 |  | 2 | 1.95 |  |  |  | 3.9
GL THINNER CORRIENTE |  | 2 | 5 |  |  |  | 10
Cuerpos de andamios (1.25mts x 1.88mts x 1.70mts), (10 marcos, 10 crucetas, 20 acoples), Plataformas (0.50mts x 1.92mts) | precio por 7 dias | 2 | 35 |  |  |  | 70 |  | -70
lija 150 |  | 46 | 1.2 |  |  |  | 55.2 |  | -55.2
DENGLASS plg | REPARAR COLUMNA FALSA | 1 | 24.95 |  |  |  | 24.95
decocoat |  | 1 | 8.5 |  |  |  | 8.5
cinta malla |  | 1 | 2.95 |  |  |  | 2.95
POSTE PARA TABLAROCA 2-1/2 PLG X 10 PIE X 0.40 MM |  | 3 | 2.75 |  |  |  | 8.25
ciento TORNILLO PARED SECA NEGRO 6 X 1 PLG ROSCA FINA |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
esponja |  | 2 | 0.3 |  |  |  | 0.6 |  | -0.6
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 412.24 | 0
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 30 | 3.9 | 0.04 | 2 |  | 9.36 |  | -9.36
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 9.36 | 0
TOTAL | [6 empty] | 533.6 | 0
COTIZACION CONSOLIDADA DE PINTURA DE FACHADAS TIENDAS DE DESCUENTO
[8 empty] | TIENDA | metros 2 | precio
[8 empty] | DF AHUACHAPAN | 260 | 1495
[8 empty] | DF CENTRO LIBERTAD | 520 | 2600
[8 empty] | DF CHALCHUAPA | 320 | 1840
[8 empty] | DF CIUDAD BARRIOS | 450 | 2587.5
[8 empty] | DF EL CONGO | 240 | 1380
[8 empty] | DF JUAYUA | 410 | 2357.5
[8 empty] | DF LA UNION | 230 | 2300
[8 empty] | DF PARQUE BARRIOS | 314 | 2198
[8 empty] | DF QUEZALTEPEQUE PARQUE CENTRAL | 584 | 3358
[8 empty] | DF SAN MIGUEL CATEDRAL | 1186 | 8302
[8 empty] | DF SAN MIGUEL TERMINAL | 400 | 2800
[8 empty] | DF SANTA ANA CATEDRAL | 965 | 5548.75
[8 empty] | DF SANTA ANA CENTRO | 530 | 4240
[8 empty] | DF SANTA ROSA DE LIMA | 410 | 4100
[8 empty] | DF TEXISTEPEQUE | 355 | 2130