## ITEM
PRECIO UNITARIO
28.125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 225 | 225 | 84.8545 | 140.1455
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12.17 | 1 |  |  |  | 12.17 | 12.17
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 30.5
MATERIALES | CANTIDAD | PU
DUELA DE 2.17M | 1 | 7 |  |  |  |  | 7 | 7
HIERRO REDONDO CORRUGADO 3/8 PLG (9.5 MM) 6 M GRADO 40 N.º 3 CODIGO 2350432 | 0.25 | 3.85 |  |  |  |  | 0.9625 | 0.9625
PLATINA 3/16 PLG (4.70 MM) 1-1/4 PLG X 6 M CODIGO 10633312 | 0.13 | 10.9 |  |  |  |  | 1.417
LB DE WIPE | 0.5 | 0.75 |  |  |  |  | 0.375
TARRO DE GRASA | 0.5 | 2.5 |  |  |  |  | 1.25
PINTURA PLATEADA | 0.5 | 8 |  |  |  |  | 4
BROCHA 3" | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
GL DE THINNER | 0.25 | 5 |  |  |  |  | 1.25 | 1.25
wd 40 | 1 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 23.1545
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 195 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 31.2 | 31.2
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 31.2
TOTAL | [5 empty] | 0 | 84.8545