## FUGA
REPARACION DE FUGa
PRECIO UNITARIO
11.6531 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 93.225 | 93.225 | 56.5 | 36.725
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar |  | 12.17 |  |  |  |  | 0 | 0
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 2 | 1.52 | 0.5 | 19 |  |  | 28.88 | 28.88
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 28.88
MATERIALES | CANTIDAD | PU
TAPON HEMBRA PVC SIN ROSCA 3/4" | 1 | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 | 0.31
LB DE WIPE | 1 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 1.06
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 332 | 4 | 0.04 | 0.5 |  |  | 26.56 | 26.56
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 26.56
TOTAL | [5 empty] | 0 | 56.5

## TABLAROCA
instalacion de tablaroca 8m2
PRECIO UNITARIO
36.5743 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 292.5945 | 292.5945 | 177.33 | 115.2645
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar |  | 12.17 |  |  |  |  | 0 | 0
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 2 | 1.52 | 1 | 19 |  |  | 57.76 | 57.76
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 57.76
MATERIALES | CANTIDAD | PU
TABLAYESO 12MM 4X8´ | 4 | 7.4 |  |  |  |  | 29.6 | 29.6
TORNILLO PARED SECA 1" | 300 | 0.02 |  |  |  |  | 6 | 6
CINTA MALLA 2" | 1 | 2.6 |  |  |  |  | 2.6
LIJA #150 DE AGUA | 4 | 1.15 |  |  |  |  | 4.6
MASILLA CAJA INTERIOR JUNTEX | 1 | 7.1 |  |  |  |  | 7.1
PORTE TABLAROCA 2 1/2"X1 1/4"X10´ CALIBRE 24 | 1 | 3.95 |  |  |  |  | 3.95
1 SERRUCHO P/TABLAYESO DE 6" 1 ESPATULA P/TABLAYESO DE 8" PLASTICA, 1 ESPATULA P/TABLAYESO DE 3/1 PLASTICA, 1 CUBETA P/MASILLA DE 10" PARA UTILIZAR EN WM SAN MIGUEL | 1 | 12.6 |  |  |  |  | 12.6
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 66.45
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 332 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 53.12 | 53.12
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 53.12
TOTAL | [5 empty] | 0 | 177.33

## ZOCALO
reparacion de zocalo
PRECIO UNITARIO
108.3885 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 108.3885 | 108.3885 | 65.69 | 42.6985
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar |  | 12.17 |  |  |  |  | 0 | 0
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 2 | 1.52 | 0.5 | 19 |  |  | 28.88 | 28.88
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 28.88
MATERIALES | CANTIDAD | PU
PEGAMENTO DE CONTACTO PARA FORMICA AMARILLO 7000 MASTER BOND CODIGO 2352178 | 2 | 3.5 |  |  |  |  | 7 | 7
LB DE WIPE | 1 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
GL DE THINNER | 0.5 | 5 |  |  |  |  | 2.5
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 10.25
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 332 | 4 | 0.04 | 0.5 |  |  | 26.56 | 26.56
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 26.56
TOTAL | [5 empty] | 0 | 65.69

## PINTURA
aplicación de pintura
PRECIO UNITARIO
20.2517 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 162.0135 | 162.0135 | 98.19 | 63.8235
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar |  | 12.17 |  |  |  |  | 0 | 0
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 2 | 1.52 | 0.5 | 19 |  |  | 28.88 | 28.88
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 28.88
MATERIALES | CANTIDAD | PU
PINTURA LATEX PARA USO EXTERIOR / INTERIOR BLANCO EXCELLO LATEX CODIGO 1228170 | 1 | 40 |  |  |  |  | 40 | 40
RODILLO 9" | 1 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2
RODILLO 4 1/2" | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
LB DE WIPE | 1 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 42.75
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 332 | 4 | 0.04 | 0.5 |  |  | 26.56 | 26.56
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 26.56
TOTAL | [5 empty] | 0 | 98.19

## CONTROL DE ALARMA
montaje de control de alarma
PRECIO UNITARIO
12.0481 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 96.3848 | 96.3848 | 58.415 | 37.9698
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar |  | 12.17 |  |  |  |  | 0 | 0
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 2 | 1.52 | 0.5 | 19 |  |  | 28.88 | 28.88
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 28.88
MATERIALES | CANTIDAD | PU
POSTE | 0.5 | 3.95 |  |  |  |  | 1.975 | 1.975
TORNILLOS | 20 | 0.05 |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 2.975
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 332 | 4 | 0.04 | 0.5 |  |  | 26.56 | 26.56
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 26.56
TOTAL | [5 empty] | 0 | 58.415