## ITEM
REUBICACION DE PUERTA
PRECIO UNITARIO
28.125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 225 | 225 | 80.22 | 144.78
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado | 1 | 18.33 | 1 |  |  |  | 18.33 | 18.33
Auxiliar |  | 12.17 |  |  |  |  | 0 | 0
Tecnico | 1 | 15 | 1 |  |  |  | 15
Horas Extra Encargado ($2.29) | 1 | 2.29 | 1 | 2 |  |  | 4.58 | 4.58
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) | 1 | 1.88 | 1 | 2 |  |  | 3.76
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 41.67
MATERIALES | CANTIDAD | PU
LB DE ELECTRODO | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
DISCO DE CORTE 4" | 2 | 1.5 |  |  |  |  | 3 | 3
SPRAY GRIS | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
LB DE WIPE | 1 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 9.75
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 180 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 28.8 | 28.8
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 28.8
TOTAL | [5 empty] | 0 | 80.22