## ITEM
CORTINA DE RECEPCION CAMBIO DE 3 DUELAS 2.60M
PRECIO UNITARIO
37.5 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 300 | 300 | 90.55 | 209.45
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 2 | 12.17 | 1 |  |  |  | 24.34 | 24.34
Tecnico |  | 15 |  |  |  |  | 0
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 2 | 1.52 | 1 | 4 |  |  | 12.16 | 12.16
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 2 | 2.5 | 1 |  |  |  | 5 | 5
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 41.5
MATERIALES | CANTIDAD | PU
DUELA 2.60M | 3 | 8 |  |  |  |  | 24 | 24
TARRO DE GRASA | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5
LB DE WIPE | 1 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
GL DE THINNER | 0.5 | 5 |  |  |  |  | 2.5
BROCHA 3" | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 30.65
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 115 | 4 | 0.04 | 1 |  |  | 18.4 | 18.4
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 18.4
TOTAL | [5 empty] | 0 | 90.55