## ITEM
REPARACION DE FUGA DE AGUA EN BAÑO DE CLIENTES
PRECIO UNITARIO
35.5431 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 284.3445 | 284.3445 | 172.33 | 112.0145
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12.17 | 4 |  |  |  | 48.68 | 48.68
Tecnico | 1 | 15 | 4 |  |  |  | 60
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 108.68
MATERIALES | CANTIDAD | PU
TUBO PVC DE 1" | 0.5 | 8 |  |  |  |  | 4 | 4
CODO GALVANIZADO DE 1" | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
PEGAMENTO TANGIT | 1 | 7.75 |  |  |  |  | 7.75
LB DE WIPE | 3 | 0.75 |  |  |  |  | 2.25
ADAPTADOR MACHO PVC 1" | 1 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
CERAMICA BEIGE MATE | 2 | 7.5 |  |  |  |  | 15
MULTIBOND | 1 | 2.35 |  |  |  |  | 2.35
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 34.85
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 45 | 4 | 0.04 | 4 |  |  | 28.8 | 28.8
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 28.8
TOTAL | [5 empty] | 0 | 172.33