## barrepolvos porton principal
PRECIO UNITARIO
17.5 | [5 empty] | ESTIMADO |  |  | REAL
U | [5 empty] | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 | [5 empty] | 0 | 140 | 140 | 90.605 | 49.395
|  | DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = |  | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar |  | 1 | 12.17 | 1.5 |  |  |  | 18.255 | 18.255
Tecnico |  | 1 | 15 | 1.5 |  |  |  | 22.5
Horas Extra Encargado ($2.29) |  |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2 | 5 | 1.5 |  |  |  | 15 | 15
Hospedaje | [7 empty] | 0 | 0
0
[7 empty] | 0 | 55.755
MATERIALES |  | CANTIDAD | PU
hule 3mm negro para barrepolvo | 4.80m | 1.5 | 16.5 |  |  |  |  | 24.75 | 24.75
tornillos |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
canal amarre |  | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
0
0
0
0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
[8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 31.25
COMBUSTIBLE |  | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 15 | 4 | 0.04 | 1.5 |  |  | 3.6 | 3.6
Transporte de materiales | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 3.6
TOTAL | [6 empty] | 0 | 90.605

## barrepolvos porton recepcion
PRECIO UNITARIO
13.75 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
8 |  |  |  |  | 0 | 110 | 110 | 70.855 | 39.145
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado |  | 18.33 |  |  |  |  | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12.17 | 1.5 |  |  |  | 18.255 | 18.255
Tecnico | 1 | 15 | 1.5 |  |  |  | 22.5
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.52 |  |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 10 | 10
Hospedaje | [6 empty] | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 50.755
MATERIALES | CANTIDAD | PU
hule negro 3mm para barrepolvo | 1 | 16.5 |  |  |  |  | 16.5 | 16.5
[7 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 16.5
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 15 | 4 | 0.04 | 1.5 |  |  | 3.6 | 3.6
Transporte de materiales | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.6
TOTAL | [5 empty] | 0 | 70.855