## GUÍAS
REPARACIÓN DE GUÍAS
PRECIO UNITARIO
70 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 70 | 70 | 31.5448 | 38.4552
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar |  | 12 |  |  |  | 0 | 5 | 5
Tecnico |  | 15 |  |  |  | 0 | 6.25
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0 | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 1.6666 | 1.6666
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 12.9166
MATERIALES | CANTIDAD | PU
TORNILLOS | 20 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
PINTURA NEGRA | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 8.9 | 8.9
BROCHA 3" | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.9
LB WIPE DE TELA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65
THINNER | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 2.375
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 14.825
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 3.5 | 0.04 |  |  | 0 | 3.8032 | 3.8032
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.8032
TOTAL | [5 empty] | 0 | 31.5448

## DESMONTAJE DE CUBREROLLO
DESMONTAJE DE CUBREROLLO
PRECIO UNITARIO
50 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 19.8698 | 30.1302
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar |  | 12 |  |  |  | 0 | 5 | 5
Tecnico |  | 15 |  |  |  | 0 | 6.25
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0 | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 1.6666 | 1.6666
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 12.9166
MATERIALES | CANTIDAD | PU
GRASA | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.5
WIPE | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65 | 0.65
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.15
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 3.5 | 0.04 |  |  | 0 | 3.8032 | 3.8032
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.8032
TOTAL | [5 empty] | 0 | 19.8698

## DUELAS
CAMBIO DE DOS DUELAS E INSTALACIÓN D ARGOLLAS
PRECIO UNITARIO
125 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 125 | 125 | 38.0948 | 86.9052
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Encargado de grupo |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar |  | 12 |  |  |  | 0 | 5 | 5
Tecnico |  | 15 |  |  |  | 0 | 6.25
Horas Extra Encargado ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  | 0 | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 1.6666 | 1.6666
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 12.9166
MATERIALES | CANTIDAD | PU
DUELAS DE 3.07 | 2 |  |  |  |  | 0 | 13.5 | 13.5
ELECTRODO | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
GRASA | [5 empty] | 0 | 2.5
TORNILLOS | [5 empty] | 0 | 2
ARGOLLAS PORTA CANDADO | [5 empty] | 0 | 1.375
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 21.375
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
|  | 3.5 | 0.04 |  |  | 0 | 3.8032 | 3.8032
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 3.8032
TOTAL | [5 empty] | 0 | 38.0948