## ITEM
PRECIO UNITARIO
175 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 175 | 175 | 80.122 | 94.878
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico | 1 | 18.33 |  |  |  | 0 | 18.33 | 18.33
Auxiliar | 1 | 12 |  |  |  | 0 | 10.14 | 10.14
Tecnico |  | 15 |  |  |  | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($2.29) | 1 | 2.29 |  | 4 |  | 0 | 9.165 | 9.165
Horas Extra Auxiliares ($1.50) | 1 | 1.5 |  | 4 |  | 0 | 5.07 | 5.07
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 10 | 10
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 52.705
MATERIALES | CANTIDAD | PU
LB DE ELECTRODO | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.45 | 0.45
VARILLA LISA 1/2" (20CM) | [5 empty] | 0 | 0.275 | 0.275
PIEZA DE LÁMINA 3/64 NEGRA 10CMX10CM | [5 empty] | 0 | 0.225
PINTURA ANTICORROSIVA GRIS 2000 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 4.0795
BROCHA DE 3" | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.9
LB DE WIPE | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.33
GRASA | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 1.25
GL DE THINNER CORRIENTE | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 1.1875 | 1.1875
DISCO DE CORTE 4 1/2" | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.8
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 9.497
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 64 | 3.5 | 0.04 | 2 |  | 0 | 17.92 | 17.92
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 17.92
TOTAL | [5 empty] | 0 | 80.122