## ITEM
REPARACIÓN DE GOTERAS EN SALA DE VENTAS
PRECIO UNITARIO
137.0325 |  |  |  |  | ESTIMADO |  |  | REAL
U |  |  |  |  | COSTO TEORICO | PRECIO DE VENTA | GANANCIA TEORICA | COSTO REAL | GANANCIA REAL
1 |  |  |  |  | 0 | 137.0325 | 137.0325 | 83.05 | 53.9825
| DESGLOSE |  |  |  |  | PRESUPUESTO | ACTUAL | NEGATIVO/POSITIVO
TAREA = | N PERSONAS | PRECIO | DIAS | HORAS
MANO DE OBRA
Tecnico |  | 18.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Auxiliar | 1 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | 12
Tecnico | 1 | 15 |  |  |  | 0 | 15
Horas Extra Tecnicos ($2.29) |  | 2.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Auxiliares ($1.50) |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Horas Extra Tecnicos ($1.88) |  | 1.88 |  |  |  |  | 0
Viaticos |  | 2.5 |  |  |  | 0 | 5 | 5
Hospedaje | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 32
MATERIALES | CANTIDAD | PU
SIKAFLEX SALCHICHA | 3 |  |  |  |  | 0 | 29.925 | 29.925
TORNILLOS LÁMINA A LÁMINA | 50 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
LB WIPE DE TELA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.65
GL THINNER | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 2.375
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 34.95
COMBUSTIBLE | KM IDA Y VUELTA | PRECIO | FACTOR | DIAS
| 115 | 3.5 | 0.04 |  |  | 0 | 16.1 | 16.1
Transporte de materiales | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 16.1
TOTAL | [5 empty] | 0 | 83.05